**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2016.10.29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组号 | 3 | 迭代名称 | Sprint2 |
| 计划起止日期 | 2016.10.31~2016.11.13 | | |
| * 任务及进度安排：   Sprint2的主要任务为：1、用户的注册登录功能 2、管理员用户管理用户的功能 3、手机端用户上传产品，并对产品进行管理 4、对以上功能进行测试   * 具体进度安排为：   10/31~11/2 完成用户登录注册功能  11/3~11/7 完成管理员管理用户功能  11/3~11/9 完成手机端上传产品，并管理产品的功能  11/8~11/11 对上述功能进行测试，完成测试计划和测试报告  11/12~11/13 完成Sprint2迭代总结报告，制定Sprint3迭代计划 | | | |
| * 计划递交的工件： * 相关代码 * Sprint2测试计划 * Sprint2测试报告 * Sprint2迭代总结报告 * Sprint3迭代计划 | | | |
| * 主要的风险和应对方案：   本次迭代所面临的风险主要是技术风险和进度风险，主要体现在以下几个方面：  1、用户登录注册，产品管理等功能都涉及图片拍照、上传，尤其是Ionic的图片拍照、上传之前不为我们所熟悉，是功能点中不太容易处理的部分。  2、由于其他课程的作业的DDL陆续到来，小组中每个人的开发时间都会相应的减少，按时完成迭代计划将会成为一个挑战。   * 上述风险的主要解决方案是：   1、网页端的图片上传可以借鉴实验室学长学姐的解决方案，手机端使用Ionic框架的图片拍照与上传需要到网上查找资料，如阅读官方文档、相关技术博客等，并加以学习。  2、进度风险可以靠提高效率，减少娱乐时间来有效缓解，针对本次迭代计划的每个功能点的完成时间最好有一个提前量，这样才不会导致任务积压。 | | | |
| 每个成员的任务分工：   * 功能点后台实现 —— 叶聪聪 金初阳 Abdul-Rhman Hussein * 功能点前端实现 —— 路丽菲 李桐宇 孙晏 * Sprint2迭代测试计划 —— 叶聪聪 金初阳 * Sprint2迭代测试报告 —— 叶聪聪 金初阳 * Sprint2迭代总结报告 —— 叶聪聪 * Sprint3迭代计划 —— 李桐宇 | | | |